Справка – отчёт по реализации

краевых проектов по профилактике преступности

среди несовершеннолетних

в 2- 3 квартале 2012 года

- Издан приказ о назначении ответственных за реализацию проекта по профилактике правонарушений и преступлений в ОУ.

- Уточнён список учащихся, участвующих в проекте.

- Составлен и утверждён план мероприятий.

- Составлена и утверждена смета расходов.

- Заключены соглашения с родителями учащихся.

- Заключены договора с педагогами.

- Проведена психологическая диагностика учащихся, находящихся в СОП и «группе риска». Всего проведено 5 диагностик  с 23 учащимися.

- Проведён  психологический тренинг «Путь к себе». 4 занятия с 16 учащимися.

- Были организованы беседы с  участием инспектора  ПДН Гуляевой Е.П. «Ответственность несовершеннолетни, предусмотренная УК РФ и КОАП РФ» (10.04.2012г) и индивидуальные беседы с подростками, состоящими на учёте в ПДН Чертковой Ж.В.

- В мае проведены инструктажи и беседы с показом видеороликов по предупреждению ДДТТ инспектором ГИБДД Мальцевым С.В.

- На площадке у пруда по вечерам проводились спортивные соревнования «Малые олимпийские игры» по разным видам спорта:

- волейбол

-баскетбол,

-футбол,

- шахматы,

-шашки,

- настольный хоккей,

-дартс,

-настольный теннис.

Всего проведено  3 встречи. Участвовало 20 чел.

- 2 поездки в г. Пермь (28.06 и 29.08.): посещение Пермского краеведческого музея,  Парка Горького, просмотр 2-х кинофильмов, посещение аттракционов в торговом центре «Столица» - 32 чел.

- С 6-17 августа работал разновозрастный отряд, в котором подростки приняли участие в спортивных соревнованиях, трудовых десантах и интеллектуально-познавательных играх. Было организовано питание в сумме 45 руб. в день.

- 4 сентября проведён общешкольный турслёт и акция «Чистый лес» с участием команды подростков, находящихся в группе риска и СОП.

- Подростки «группы риска» и СОП приняли участие во Всероссийской уборке 2012 года «Сделаем!»- 22 чел.

В ходе реализации проекта было израсходовано:

- в 2 квартале - 29380 руб.,

- в 3 квартале – 30105 руб.

Зам. директора по ВР: О.П.Эрман.

Соц.педагог: Н.И.Лосман